Приложение №3 к приказу № 315

от 01.12.2021г.

Дорожная карта внедрения (целевой модели) наставничества в образовательных организациях Шолоховского района

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для | Изучение систематизация | и | Изучение Распоряжения | Сентябрь-ноябрь 2021 | МБУ «ИМК», |
|  | запуска | имеющихся |  | министерства |  | руководители |
|  | целевой модели | материалов по |  | образования |  | образовательных |
|  | наставничества | проблеме наставничества |  | Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об |  | организаций |
|  |  |  |  | утверждении |  |  |
|  |  |  |  | методологии |  |  |
|  |  |  |  | (целевой) модели |  |  |
|  |  |  |  | наставничества |  |  |
|  |  |  |  | обучающихся для |  |  |
|  |  |  |  | организаций, |  |  |
|  |  |  |  | осуществляющих |  |  |
|  |  |  |  | образовательную |  |  |
|  |  |  |  | деятельность по |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательным, |  |  |
|  |  |  |  | дополнительным |  |  |
|  |  |  |  | общеобразовательным |  |  |
|  |  |  |  | и программам |  |  |
|  |  |  |  | среднего |  |  |
|  |  |  |  | профессионального |  |  |
|  |  |  |  | образования, в том |  |  |
|  |  |  |  | числе с применением |  |  |
|  |  |  |  | лучших практик |  |  |
|  |  |  |  | обмена опытом |  |  |
|  |  |  |  | между |  |  |
|  |  |  |  | обучающимися» |  |  |
|  |  | Подготовка нормативной базы |  | 1.Издание приказа о внедрении целевой | Ноябрь-декабрь 2021 | МБУ «ИМК», |
|  |  | реализации |  | модели |  | руководители |
|  |  | целевой модели |  | наставничества |  | образовательных |

|  |  | наставничества | 2.Разработка и утверждение положения о наставничестве. 3.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества 4.Издание приказа назначение куратора внедрения целевой модели наставничества |  | организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы . | Октябрь-ноябрь 2021 | МБУ «ИМК», руководители образовательных организаций |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества | Ноябрь-декабрь 2021 | МБУ «ИМК», руководители образовательных организаций |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Ученик - ученик», «Учитель - учитель». | Ноябрь-декабрь 2021 | МБУ «ИМК», руководители образовательных организаций |

|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1 .Проведение дистанционного педагогического совета. 2. Проведение дистанционных родительских собраний. 3.Проведение ученической конференции. 4.Проведение классных часов. 5 .Информирование через раздел «Наставничество» на сайте образовательных организаций . | Ноябрь-декабрь 2021 | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор | Ноябрь-декабрь 2021 | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |

|  |  |  | дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1 .Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Декабрь 2021 | Куратор целевой модели наставничества |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1 .Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ноябрь-декабрь 2021 | Куратор целевой модели наставничества, МБУ «ИМК». |
|  |  |  | Проведение дистанционного | Ноябрь-декабрь | Кураторы |

|  |  |  | мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | 2021 | образовательных организаций целевой модели наставничества, МБУ «ИМК» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы | Декабрь 2021 | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | Ноябрь-декабрь 2021 | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества, МБУ «ИМК» |
|  |  |  | Издание приказа об организации «Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников | Декабрь 2021 | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
|  |  |  | Организация «Школы наставников» и проведение обучения | Декабрь 2021 | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2.Организация групповой дистанционной встречи наставников и наставляемых. | Декабрь 2021г | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |

|  |  |  | 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой дистанционной встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнически пар, групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп» | Январь 2022 г | Кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Январь 2022 г | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Январь 2022 г | Педагоги — психологи образовательных организаций |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение | Январь-май 2022 | Наставники |

|  |  |  | встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Февраль 2022 | МБУ «ИМК», кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества(1 раз в квартал) | 1 .Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. - Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2022 | МБУ «ИМК», кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. | Май 2022 | МБУ «ИМК», кураторы образовательных организаций |

|  |  |  | 2.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» |  | целевой модели наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 .Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайтах образовательных организаций. 2.Проведение школьного и муниципального конкурсов профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара " | Май 2022 | МБУ «ИМК», кураторы образовательных организаций целевой модели наставничества |